## Sheet1
Date | From | To | Location | Category1 | Category2
2023-08-31 | 04:35:00 | 23:59:00 | NTWB | Anchor | -
2023-09-01 | 00:00:00 | 01:20:00 | NTWB | Anchor | -
2023-09-01 | 01:20:00 | 08:20:00 | NTWB | PF | Others
2023-09-01 | 07:00:00 | 23:59:00 | NTWB | WOW | -
2023-09-01 | 08:55:00 | 14:10:00 | NTWB | PF | Survey
2023-09-02 | 00:00:00 | 23:59:00 | NTWB | WOW | -
2023-09-03 | 00:00:00 | 23:59:00 | NTWB | WOW | -
2023-09-04 | 00:00:00 | 09:10:00 | NTWB | WOW | -
2023-09-04 | 07:51:00 | 17:52:00 | NTWB | PF | Others
2023-09-04 | 17:52:00 | 23:59:00 | NTWB | PF | JKT
2023-09-05 | 00:00:00 | 14:24:00 | NTWB | PF | JKT
2023-09-05 | 14:24:00 | 23:59:00 | NTWB | PF | Pile
2023-09-06 | 00:00:00 | 23:59:00 | NTWB | PF | Pile
2023-09-07 | 00:00:00 | 23:59:00 | NTWB | PF | Pile
2023-09-07 | 05:10:00 | 08:00:00 | NTWB | WOW | -
2023-09-08 | 00:00:00 | 23:59:00 | NTWB | Others | -
2023-09-08 | 00:00:00 | 23:59:00 | NTWB | PF | Pile
2023-09-09 | 00:00:00 | 23:59:00 | NTWB | Others | -
2023-09-09 | 00:00:00 | 23:30:00 | NTWB | PF | Pile
2023-09-09 | 04:00:00 | 23:59:00 | NTWB | WOW | -
2023-09-10 | 00:00:00 | 10:10:00 | NTWB | Others | -
2023-09-10 | 00:00:00 | 16:00:00 | NTWB | WOW | -
2023-09-10 | 02:10:00 | 23:59:00 | NTWB | PF | Pile
2023-09-11 | 00:00:00 | 05:45:00 | NTWB | Others | -
2023-09-11 | 00:00:00 | 16:30:00 | NTWB | PF | Pile
2023-09-12 | 00:00:00 | 23:59:00 | NTWB | PF | Pile
2023-09-12 | 08:45:00 | 10:20:00 | NTWB | Downtime | DLB
2023-09-12 | 14:54:00 | 23:59:00 | NTWB | Others | -
2023-09-13 | 00:00:00 | 16:41:00 | NTWB | Others | -
2023-09-13 | 00:00:00 | 23:52:00 | NTWB | PF | Pile
2023-09-13 | 23:52:00 | 23:59:00 | NTWB | PF | Leveling
2023-09-14 | 00:00:00 | 21:22:00 | NTWB | Others | -
2023-09-14 | 00:00:00 | 11:20:00 | NTWB | PF | Leveling
2023-09-14 | 11:00:00 | 20:55:00 | NTWB | PF | Others
2023-09-14 | 11:20:00 | 23:59:00 | NTWB | PF | Slip ring
2023-09-14 | 12:44:00 | 19:35:00 | NTWB | WOW | -
2023-09-15 | 00:00:00 | 23:50:00 | NTWB | Others | -
2023-09-15 | 00:00:00 | 19:40:00 | NTWB | Others | Survey
2023-09-15 | 00:00:00 | 10:35:00 | NTWB | PF | Slip ring
2023-09-15 | 10:35:00 | 19:41:00 | NTWB | PF | Prep.DK
2023-09-15 | 15:20:00 | 18:10:00 | NTWB | Others | -
2023-09-15 | 17:48:00 | 23:59:00 | NTWB | PF | Boatlanding
2023-09-15 | 21:05:00 | 21:35:00 | NTWB | WOW | -
2023-09-16 | 00:00:00 | 22:30:00 | NTWB | Others | -
2023-09-16 | 00:00:00 | 03:00:00 | NTWB | PF | Boatlanding
2023-09-16 | 00:00:00 | 01:30:00 | NTWB | Others | Survey
2023-09-16 | 03:05:00 | 06:00:00 | NTWB | PF | Prep.DK
2023-09-16 | 06:00:00 | 12:40:00 | NTWB | PF | Topside
2023-09-16 | 07:10:00 | 07:55:00 | NTWB | Downtime | DLB
2023-09-16 | 12:00:00 | 21:00:00 | NTWB | PF | Hook up
2023-09-17 | 00:00:00 | 17:45:00 | NTWB | Others | -
2023-09-17 | 00:00:00 | 23:59:00 | NTWB | PF | Hook up
2023-09-17 | 06:15:00 | 20:00:00 | NTWB | Others | Survey
2023-09-18 | 00:00:00 | 23:59:00 | NTWB | Others | -
2023-09-18 | 00:15:00 | 11:05:00 | NTWB | PF | Hook up
2023-09-18 | 02:55:00 | 03:15:00 | NTWB | WOW | -
2023-09-18 | 11:50:00 | 23:15:00 | NTWB | Anchor | -
2023-09-18 | 23:15:00 | 23:59:00 | ERWZH | Field_Move | -
2023-09-19 | 00:00:00 | 09:30:00 | ERWZH | Field_Move | -
2023-09-19 | 09:30:00 | 23:59:00 | ERWZH | Anchor | -
2023-09-20 | 00:00:00 | 12:12:00 | ERWZH | Anchor | -
2023-09-20 | 00:00:00 | 18:35:00 | ERWZH | Others | -
2023-09-20 | 12:12:00 | 23:59:00 | ERWZH | PF | JKT
2023-09-20 | 12:50:00 | 15:50:00 | ERWZH | PF | Survey
2023-09-21 | 00:00:00 | 20:14:00 | ERWZH | Others | -
2023-09-21 | 00:00:00 | 07:30:00 | ERWZH | PF | JKT
2023-09-21 | 09:30:00 | 23:59:00 | ERWZH | PF | Pile
2023-09-22 | 00:00:00 | 22:07:00 | ERWZH | Others | -
2023-09-22 | 00:00:00 | 23:59:00 | ERWZH | PF | Pile
2023-09-22 | 06:50:00 | 07:55:00 | ERWZH | WOW | -
2023-09-22 | 16:55:00 | 21:30:00 | ERWZH | PF | Survey
2023-09-23 | 00:00:00 | 18:05:00 | ERWZH | Others | -
2023-09-23 | 00:00:00 | 23:59:00 | ERWZH | PF | Pile
2023-09-23 | 02:30:00 | 02:46:00 | ERWZH | Others | Survey
2023-09-23 | 09:30:00 | 10:25:00 | ERWZH | PF | Others
2023-09-23 | 20:50:00 | 21:00:00 | ERWZH | WOW | -
2023-09-23 | 22:27:00 | 22:40:00 | ERWZH | PF | Survey
2023-09-24 | 00:00:00 | 22:50:00 | ERWZH | Others | -
2023-09-24 | 00:00:00 | 22:50:00 | ERWZH | PF | Pile
2023-09-24 | 01:48:00 | 03:40:00 | ERWZH | PF | Others
2023-09-24 | 07:50:00 | 09:10:00 | ERWZH | PF | Survey
2023-09-24 | 22:50:00 | 23:03:00 | ERWZH | WOW | -
2023-09-25 | 00:00:00 | 23:59:00 | ERWZH | Others | -
2023-09-25 | 00:00:00 | 01:00:00 | ERWZH | WOW | -
2023-09-25 | 01:00:00 | 23:59:00 | ERWZH | PF | Pile
2023-09-26 | 00:00:00 | 20:40:00 | ERWZH | Others | -
2023-09-26 | 00:00:00 | 04:20:00 | ERWZH | PF | Pile
2023-09-26 | 04:20:00 | 19:25:00 | ERWZH | PF | Leveling
2023-09-26 | 16:15:00 | 23:59:00 | ERWZH | WOW | -
2023-09-27 | 00:00:00 | 17:45:00 | ERWZH | Others | -
2023-09-27 | 00:00:00 | 16:35:00 | ERWZH | WOW | -
2023-09-27 | 01:02:00 | 12:30:00 | ERWZH | PF | Leveling
2023-09-27 | 12:30:00 | 23:59:00 | ERWZH | PF | Slip ring
2023-09-28 | 00:00:00 | 22:00:00 | ERWZH | Others | -
2023-09-28 | 00:00:00 | 16:25:00 | ERWZH | PF | Slip ring
2023-09-28 | 07:30:00 | 08:07:00 | ERWZH | PF | Survey
2023-09-28 | 16:25:00 | 17:30:00 | ERWZH | PF | Others
2023-09-28 | 17:30:00 | 23:59:00 | ERWZH | PF | Prep.DK
2023-09-29 | 00:00:00 | 11:50:00 | ERWZH | PF | Prep.DK
2023-09-29 | 00:00:00 | 23:59:00 | ERWZH | Others | -
2023-09-29 | 02:25:00 | 11:00:00 | ERWZH | PF | Boat landing
2023-09-29 | 11:50:00 | 16:45:00 | ERWZH | PF | Topside
2023-09-29 | 16:45:00 | 23:59:00 | ERWZH | PF | Hook up
2023-09-30 | 00:00:00 | 02:30:00 | ERWZH | PF | Hook up
2023-09-30 | 00:00:00 | 23:59:00 | ERWZH | PF | Hook up
2023-10-01 | 00:00:00 | 18:05:00 | ERWZH | Others | -
2023-10-01 | 00:00:00 | 02:00:00 | ERWZH | PF | Hook up
2023-10-01 | 02:00:00 | 23:15:00 | ERWZH | Anchor | -
2023-10-01 | 23:15:00 | 23:59:00 | DAWC | Field_Move | -
2023-10-02 | 00:00:00 | 05:30:00 | DAWC | Field_Move | -
2023-10-02 | 05:30:00 | 17:00:00 | DAWC | Anchor | -
2023-10-02 | 17:00:00 | 23:59:00 | DAWC | Others | -
2023-10-02 | 17:00:00 | 20:10:00 | DAWC | PF | Survey
2023-10-03 | 00:00:00 | 23:59:00 | DAWC | Others | -
2023-10-03 | 06:10:00 | 11:15:00 | DAWC | WOW | -
2023-10-03 | 13:35:00 | 16:00:00 | DAWC | PF | Others
2023-10-03 | 16:00:00 | 23:59:00 | DAWC | PF | JKT
2023-10-04 | 00:00:00 | 19:15:00 | DAWC | Others | -
2023-10-04 | 00:00:00 | 22:25:00 | DAWC | PF | JKT
2023-10-04 | 00:46:00 | 09:00:00 | DAWC | Bunkering | -
2023-10-04 | 04:50:00 | 23:59:00 | DAWC | PF | Pile
2023-10-04 | 22:25:00 | 22:45:00 | DAWC | WOW | -
2023-10-05 | 00:00:00 | 23:59:00 | DAWC | PF | Pile
2023-10-06 | 00:00:00 | 23:18:00 | DAWC | Others | -
2023-10-06 | 00:00:00 | 16:40:00 | DAWC | PF | Pile
2023-10-07 | 00:00:00 | 23:15:00 | DAWC | Others | -
2023-10-07 | 00:00:00 | 20:20:00 | DAWC | PF | Pile
2023-10-08 | 00:00:00 | 21:00:00 | DAWC | Others | -
2023-10-08 | 00:00:00 | 23:30:00 | DAWC | PF | Pile
2023-10-08 | 16:25:00 | 18:25:00 | DAWC | Downtime | DLB
2023-10-08 | 23:30:00 | 23:59:00 | DAWC | PF | Leveling
2023-10-09 | 00:00:00 | 08:35:00 | DAWC | PF | Leveling
2023-10-09 | 00:00:00 | 23:59:00 | DAWC | Others | -
2023-10-09 | 08:35:00 | 23:59:00 | DAWC | PF | Slip ring
2023-10-10 | 00:00:00 | 22:55:00 | DAWC | Others | -
2023-10-10 | 00:00:00 | 11:00:00 | DAWC | PF | Slip ring
2023-10-10 | 11:00:00 | 17:10:00 | DAWC | PF | Prep.DK
2023-10-10 | 16:40:00 | 20:50:00 | DAWC | PF | Boat landing
2023-10-10 | 23:20:00 | 23:59:00 | DAWC | PF | Topside
2023-10-11 | 00:00:00 | 23:30:00 | DAWC | Others | -
2023-10-11 | 00:00:00 | 03:25:00 | DAWC | PF | Others
2023-10-11 | 03:25:00 | 09:45:00 | DAWC | PF | Topside
2023-10-11 | 09:30:00 | 10:28:00 | DAWC | PF | Hook up
2023-10-12 | 00:00:00 | 23:59:00 | DAWC | PF | Hook up
2023-10-12 | 00:00:00 | 23:59:00 | DAWC | Others | -
2023-10-13 | 00:00:00 | 02:45:00 | DAWC | PF | Hook up
2023-10-13 | 00:00:00 | 23:59:00 | DAWC | Others | -
2023-10-13 | 02:45:00 | 09:30:00 | DAWC | PL | Others
2023-10-13 | 09:30:00 | 23:59:00 | DAWC | PL | Spool Inst.
2023-10-14 | 00:00:00 | 23:59:00 | DAWC | Others | -
2023-10-14 | 00:00:00 | 05:14:00 | DAWC | PL | Spool Inst.
2023-10-14 | 05:14:00 | 23:59:00 | DAWC | PF | Hook up
2023-10-14 | 07:10:00 | 23:59:00 | DAWC | Anchor | -
2023-10-14 | 16:15:00 | 17:10:00 | DAWC | Others | Survey
2023-10-15 | 00:00:00 | 22:40:00 | DAWC | Others | -
2023-10-15 | 00:00:00 | 23:59:00 | DAWC | PF | Hook up
2023-10-15 | 00:00:00 | 05:11:00 | DAWC | PL | Spool fab
2023-10-15 | 06:48:00 | 12:25:00 | DAWC | Anchor | -
2023-10-16 | 00:00:00 | 19:20:00 | DAWC | Others | -
2023-10-16 | 00:00:00 | 17:43:00 | DAWC | PF | Hook up
2023-10-16 | 17:43:00 | 23:59:00 | DAWC | PL | Others
2023-10-17 | 00:00:00 | 22:25:00 | DAWC | Others | -
2023-10-17 | 00:00:00 | 06:51:00 | DAWC | PL | Others
2023-10-17 | 06:51:00 | 23:59:00 | DAWC | PL | Spool Inst.
2023-10-18 | 00:00:00 | 23:59:00 | DAWC | Others | -
2023-10-18 | 00:00:00 | 01:35:00 | DAWC | PL | Spool Inst.
2023-10-18 | 01:35:00 | 01:40:00 | DAWC | PL | Survey
2023-10-18 | 01:40:00 | 16:25:00 | DAWC | Anchor | -
2023-10-18 | 16:25:00 | 18:20:00 | DAWA | Field_Move | -
2023-10-18 | 18:20:00 | 23:59:00 | DAWA | Anchor | -
2023-10-19 | 00:00:00 | 20:47:00 | DAWA | Anchor | -
2023-10-19 | 00:00:00 | 16:16:00 | DAWA | Others | -
2023-10-19 | 00:00:00 | 16:45:00 | DAWA | PL | Spool fab
2023-10-19 | 09:03:00 | 09:14:00 | DAWA | PL | Survey
2023-10-19 | 20:47:00 | 23:15:00 | DAWA | Others | -
2023-10-20 | 00:00:00 | 03:56:00 | DAWA | Others | -
2023-10-20 | 00:00:00 | 22:52:00 | DAWA | Others | -
2023-10-20 | 00:20:00 | 02:35:00 | DAWA | PL | Survey
2023-10-20 | 03:56:00 | 03:56:00 | DAWA | PL | WYE/PLEM
2023-10-20 | 07:58:00 | 22:50:00 | DAWA | PL | Metrology
2023-10-20 | 08:43:00 | 10:06:00 | DAWA | PL | Others
2023-10-20 | 22:50:00 | 23:59:00 | DAWA | PL | Pigging
2023-10-21 | 00:00:00 | 23:32:00 | DAWA | Others | -
2023-10-21 | 00:00:00 | 08:20:00 | DAWA | PL | Pigging
2023-10-21 | 08:20:00 | 18:25:00 | DAWA | PL | Spool Inst.
2023-10-21 | 18:25:00 | 23:59:00 | DAWA | PL | Hydrotest
2023-10-22 | 00:00:00 | 23:40:00 | DAWA | Others | -
2023-10-22 | 00:00:00 | 23:59:00 | DAWA | PL | Hydrotest
2023-10-23 | 00:00:00 | 17:09:00 | DAWA | Others | -
2023-10-23 | 00:00:00 | 08:37:00 | DAWA | PL | Hydrotest
2023-10-23 | 06:53:00 | 08:00:00 | DAWA | PL | Metrology
2023-10-23 | 08:37:00 | 18:35:00 | DAWA | PL | Others
2023-10-23 | 18:35:00 | 23:59:00 | DAWA | PL | Spool Inst.
2023-10-24 | 00:00:00 | 21:20:00 | DAWA | Others | -
2023-10-24 | 00:00:00 | 05:59:00 | DAWA | PL | Spool Inst.
2023-10-24 | 00:00:00 | 19:40:00 | DAWA | PL | Spool fab
2023-10-25 | 00:00:00 | 22:40:00 | DAWA | Others | -
2023-10-25 | 00:00:00 | 23:59:00 | DAWA | PL | Spool Inst.
2023-10-25 | 00:00:00 | 23:59:00 | DAWA | PL | Spool fab
2023-10-26 | 00:00:00 | 23:59:00 | DAWA | Others | -
2023-10-26 | 00:00:00 | 23:59:00 | DAWA | PL | Spool Inst.
2023-10-26 | 00:00:00 | 23:59:00 | DAWA | PL | Spool fab
2023-10-27 | 00:00:00 | 23:59:00 | DAWA | Others | -
2023-10-27 | 00:00:00 | 23:59:00 | DAWA | PL | Spool Inst.
2023-10-27 | 00:00:00 | 23:59:00 | DAWA | PL | Spool fab
2023-10-28 | 00:00:00 | 17:38:00 | DAWA | Others | -
2023-10-28 | 00:00:00 | 23:59:00 | DAWA | PL | Spool Inst.
2023-10-28 | 00:00:00 | 17:30:00 | DAWA | PL | Spool fab
2023-10-29 | 00:00:00 | 10:00:00 | DAWA | PL | Spool Inst.
2023-10-29 | 00:00:00 | 23:59:00 | DAWA | Others | -
2023-10-29 | 10:00:00 | 11:03:00 | DAWA | PL | Survey
2023-10-29 | 11:03:00 | 23:59:00 | DAWA | Anchor | -
2023-10-30 | 00:00:00 | 04:25:00 | DAWA | Anchor | -
2023-10-30 | 04:25:00 | 23:59:00 | Temp. Loc | Field_Move | -
2023-10-31 | 00:00:00 | 10:23:00 | Temp. Loc | Field_Move | -
2023-10-31 | 00:00:00 | 23:59:00 | Temp. Loc | Others | -
2023-10-31 | 10:23:00 | 23:59:00 | Temp. Loc | Anchor | -
2023-11-01 | 00:00:00 | 23:59:00 | Temp. Loc | Anchor | -
2023-11-01 | 04:30:00 | 14:12:00 | Temp. Loc | Others | -
2023-11-01 | 14:55:00 | 15:30:00 | Temp. Loc | PL | Spool fab
2023-11-02 | 00:00:00 | 01:29:00 | WPS20 | Field_Move | -
2023-11-02 | 00:00:00 | 22:10:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-02 | 01:29:00 | 07:37:00 | WPS20 | Anchor | -
2023-11-02 | 07:55:00 | 08:52:00 | WPS20 | PF | Survey
2023-11-02 | 09:00:00 | 16:50:00 | WPS20 | PF | Others
2023-11-02 | 16:50:00 | 23:59:00 | WPS20 | PF | JKT
2023-11-03 | 00:00:00 | 23:59:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-03 | 00:00:00 | 08:50:00 | WPS20 | PF | JKT
2023-11-03 | 07:30:00 | 23:59:00 | WPS20 | PF | Pile
2023-11-04 | 00:00:00 | 17:15:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-04 | 00:00:00 | 23:59:00 | WPS20 | PF | Pile
2023-11-05 | 00:00:00 | 19:15:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-05 | 00:00:00 | 23:50:00 | WPS20 | PF | Pile
2023-11-05 | 20:20:00 | 23:59:00 | WPS20 | Bunkering | -
2023-11-05 | 23:50:00 | 23:59:00 | WPS20 | PF | JKT
2023-11-06 | 00:00:00 | 23:59:00 | WPS20 | PF | Pile
2023-11-06 | 00:00:00 | 23:59:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-07 | 00:00:00 | 23:37:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-07 | 00:00:00 | 16:30:00 | WPS20 | PF | Pile
2023-11-08 | 00:00:00 | 00:25:00 | WPS20 | PF | Pile
2023-11-08 | 00:00:00 | 23:59:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-08 | 00:47:00 | 14:40:00 | WPS20 | PF | Leveling
2023-11-08 | 12:15:00 | 18:40:00 | WPS20 | Bunkering | -
2023-11-08 | 14:05:00 | 16:35:00 | WPS20 | PF | Survey
2023-11-08 | 18:00:00 | 23:59:00 | WPS20 | PF | Slip ring
2023-11-09 | 00:00:00 | 21:45:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-09 | 00:00:00 | 18:10:00 | WPS20 | PF | Slip ring
2023-11-09 | 17:40:00 | 18:00:00 | WPS20 | PF | JKT
2023-11-09 | 17:50:00 | 18:10:00 | WPS20 | PL | Spool fab
2023-11-09 | 18:10:00 | 19:00:00 | WPS20 | PF | Prep.DK
2023-11-09 | 18:20:00 | 20:38:00 | WPS20 | PL | Spool fab
2023-11-09 | 19:00:00 | 21:42:00 | WPS20 | PL | Others
2023-11-09 | 21:45:00 | 23:59:00 | WPS20 | PL | Spool Inst.
2023-11-10 | 00:00:00 | 22:00:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-10 | 00:00:00 | 09:50:00 | WPS20 | PL | Spool Inst.
2023-11-10 | 09:00:00 | 21:30:00 | WPS20 | PF | Prep.DK
2023-11-10 | 10:15:00 | 13:58:00 | WPS20 | PL | Spool Inst.
2023-11-10 | 10:20:00 | 11:40:00 | WPS20 | PL | Spool Inst.
2023-11-10 | 10:35:00 | 13:36:00 | WPS20 | PL | Spool Inst.
2023-11-10 | 11:42:00 | 12:00:00 | WPS20 | PL | Spool Inst.
2023-11-10 | 12:10:00 | 14:17:00 | WPS20 | PL | Metrology
2023-11-10 | 15:35:00 | 16:15:00 | WPS20 | PF | JKT
2023-11-10 | 21:25:00 | 23:59:00 | WPS20 | PF | Boat landing
2023-11-11 | 00:00:00 | 21:13:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-11 | 00:00:00 | 04:25:00 | WPS20 | PF | Prep.DK
2023-11-11 | 04:25:00 | 13:10:00 | WPS20 | PF | Topside
2023-11-11 | 09:18:00 | 09:53:00 | WPS20 | WOW | -
2023-11-11 | 12:05:00 | 23:59:00 | WPS20 | PF | Hook up
2023-11-11 | 13:35:00 | 16:10:00 | WPS20 | PF | Others
2023-11-11 | 21:10:00 | 23:35:00 | WPS20 | PL | Spool fab
2023-11-12 | 00:00:00 | 23:15:00 | WPS20 | PF | Hook up
2023-11-12 | 00:00:00 | 23:59:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-12 | 00:45:00 | 18:20:00 | WPS20 | PL | Spool fab
2023-11-12 | 08:30:00 | 10:58:00 | WPS20 | PL | Pigging
2023-11-12 | 11:07:00 | 13:38:00 | WPS20 | PF | Topside
2023-11-13 | 00:00:00 | 06:57:00 | WPS20 | PF | Hook up
2023-11-13 | 06:57:00 | 19:40:00 | WPS20 | PL | Spool Inst.
2023-11-13 | 19:40:00 | 23:59:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-14 | 00:00:00 | 17:49:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-14 | 00:00:00 | 00:46:00 | WPS20 | PF | Hook up
2023-11-14 | 00:30:00 | 04:47:00 | WPS20 | PL | Spool Inst.
2023-11-14 | 01:10:00 | 16:30:00 | WPS20 | PL | Pigging
2023-11-14 | 06:03:00 | 17:13:00 | WPS20 | Bunkering | -
2023-11-14 | 12:13:00 | 23:59:00 | WPS20 | PL | Hydrotest
2023-11-14 | 12:35:00 | 12:45:00 | WPS20 | Others
2023-11-14 | 12:55:00 | 15:05:00 | WPS20 | PL | Hydrotest
2023-11-14 | 13:40:00 | 14:10:00 | WPS20 | PL | Survey
2023-11-15 | 00:00:00 | 10:18:00 | WPS20 | PL | Hydrotest
2023-11-15 | 09:41:00 | 09:58:00 | WPS20 | Anchor | -
2023-11-15 | 12:50:00 | 23:40:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-15 | 15:25:00 | 21:57:00 | WPS20 | WOW | -
2023-11-15 | 16:25:00 | 21:40:00 | WPS20 | PF | Others
2023-11-16 | 00:00:00 | 22:50:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-16 | 05:40:00 | 11:41:00 | WPS20 | WOW | -
2023-11-17 | 00:00:00 | 21:09:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-17 | 00:00:00 | 23:59:00 | WPS20 | WOW | -
2023-11-18 | 00:00:00 | 22:00:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-18 | 00:00:00 | 23:59:00 | WPS20 | WOW | -
2023-11-19 | 00:00:00 | 23:59:00 | WPS20 | WOW | -
2023-11-19 | 00:00:00 | 23:59:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-20 | 00:00:00 | 14:25:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-20 | 00:00:00 | 23:59:00 | WPS20 | WOW | -
2023-11-21 | 00:00:00 | 11:52:00 | WPS20 | WOW | -
2023-11-21 | 11:52:00 | 16:00:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-21 | 13:00:00 | 23:59:00 | WPS20 | PF | Hook up
2023-11-22 | 00:00:00 | 08:30:00 | WPS20 | PF | Hook up
2023-11-22 | 05:33:00 | 08:53:00 | WPS20 | PF | Survey
2023-11-22 | 08:55:00 | 10:00:00 | WPS20 | PF | Others
2023-11-22 | 10:00:00 | 15:00:00 | WPS20 | Anchor | -
2023-11-22 | 13:45:00 | 23:15:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-22 | 15:00:00 | 22:00:00 | WPS20 | Downtime | DLB
2023-11-23 | 00:00:00 | 23:59:00 | WPS20 | Downtime | DLB
2023-11-23 | 00:00:00 | 19:00:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-23 | 00:53:00 | 06:12:00 | WPS20 | Bunkering | -
2023-11-24 | 00:00:00 | 23:59:00 | WPS20 | Downtime | DLB
2023-11-24 | 00:00:00 | 08:43:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-24 | 16:30:00 | 17:30:00 | WPS20 | WOW | -
2023-11-25 | 00:00:00 | 00:30:00 | WPS20 | Downtime | DLB
2023-11-25 | 00:00:00 | 00:58:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-25 | 00:30:00 | 23:59:00 | WPS20 | WOW | -
2023-11-26 | 00:00:00 | 16:19:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-26 | 17:30:00 | 23:59:00 | WPS20 | Downtime | DLB
2023-11-26 | 00:00:00 | 17:30:00 | WPS20 | WOW | -
2023-11-27 | 00:00:00 | 22:38:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-27 | 00:00:00 | 23:59:00 | WPS20 | WOW | -
2023-11-27 | 14:50:00 | 20:16:00 | WPS20 | Others
2023-11-28 | 00:00:00 | 12:47:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-28 | 00:00:00 | 23:59:00 | WPS20 | WOW | -
2023-11-29 | 00:00:00 | 20:55:00 | WPS20 | Others | -
2023-11-29 | 22:00:00 | 23:59:00 | WPS20 | Anchor | -
2023-11-29 | 00:00:00 | 22:00:00 | WPS20 | WOW | -
2023-11-30 | 00:10:00 | 08:45:00 | WPS20 | Anchor | -
2023-11-30 | 01:10:00 | 5:21 | WPS20 | WOW | -
2023-11-30 | 5:21 | 08:53:00 | WPS20 | Anchor
2023-11-30 | 08:53:00 | 10:20:00 | WPS15 | Field_Move | -
2023-11-30 | 10:20:00 | 18:48:00 | WPS15 | Anchor | -
2023-11-30 | 18:48:00 | 23:59:00 | WPS15 | Others | -
2023-12-01 | 00:00:00 | 11:04:00 | WPS15 | Anchor | -
2023-12-01 | 00:00:00 | 23:59:00 | WPS20 | Others | -
2023-12-01 | 00:30:00 | 10:13:00 | WPS15 | Others | -
2023-12-01 | 01:05:00 | 01:59:00 | WPS15 | Others | Survey
2023-12-01 | 11:04:00 | 17:15:00 | WP 50 | Field_Move | -
2023-12-01 | 17:15:00 | 22:35:00 | WP 50 | Anchor | -
2023-12-01 | 22:35:00 | 23:59:00 | WP 50 | Others | -
2023-12-02 | 00:00:00 | 03:00:00 | WP 50 | Downtime | Subcon
2023-12-02 | 03:00:00 | 05:15:00 | WP 50 | Anchor | -
2023-12-02 | 05:15:00 | 12:25:00 | WP 50 | WOW | -
2023-12-02 | 12:25:00 | 12:43:00 | WP 50 | PF | Survey
2023-12-02 | 12:42:00 | 14:15:00 | WP 50 | Others | Survey
2023-12-02 | 14:15:00 | 23:59:00 | WP 50 | WOW | -
2023-12-03 | 00:00:00 | 23:59:00 | WPS20 | Others | -
2023-12-03 | 00:00:00 | 23:59:00 | WP 50 | WOW | -
2023-12-04 | 00:00:00 | 23:59:00 | WP 50 | WOW | -
2023-12-04 | 08:30:00 | 11:26:00 | WP 50 | Bunkering | -
2023-12-04 | 12:12:00 | 15:00:00 | WP 50 | PF | Others
2023-12-04 | 15:05:00 | 16:45:00 | WP 50 | PF | JKT
2023-12-05 | 00:00:00 | 06:00:00 | WP 50 | WOW | -
2023-12-05 | 00:00:00 | 23:59:00 | WPS20 | Others | -
2023-12-05 | 06:00:00 | 23:59:00 | WP 50 | PF | JKT
2023-12-05 | 21:40:00 | 23:25:00 | WP 50 | Others | -
2023-12-06 | 00:00:00 | 03:15:00 | WP 50 | PF | JKT
2023-12-06 | 00:18:00 | 13:53:00 | WP 50 | Others | -
2023-12-06 | 00:25:00 | 23:59 | WP 50 | PF | Pile
2023-12-06 | 15:28:00 | 22:40:00 | WP 50 | PL | Spool fab
2023-12-07 | 00:00:00 | 23:59 | WP 50 | PF | Pile
2023-12-07 | 01:15:00 | 04:16:00 | WP 50 | PF | Survey
2023-12-07 | 01:29:00 | 21:00:00 | WP 50 | Others | -
2023-12-07 | 02:26:00 | 15:56:00 | WP 50 | PL | Spool fab
2023-12-07 | 13:50:00 | 14:25:00 | WP 50 | PF | Others
2023-12-08 | 00:00:00 | 23:59:00 | WP 50 | PF | Pile
2023-12-08 | 13:45:00 | 14:55:00 | WP 50 | Others | Survey
2023-12-08 | 15:10:00 | 17:15:00 | WP 50 | PF | Others
2023-12-09 | 00:00:00 | 23:59:00 | WP 50 | PF | Pile
2023-12-10 | 00:00:00 | 00:50:00 | WP 50 | PF | Pile
2023-12-10 | 00:25:00 | 00:40:00 | WP 50 | PF | JKT
2023-12-10 | 00:40:00 | 11:50:00 | WP 50 | PF | Leveling
2023-12-10 | 11:55:00 | 23:59:00 | WP 50 | PF | Slip ring
2023-12-11 | 00:00:00 | 06:50:00 | WP 50 | PF | Slip ring
2023-12-11 | 00:00:00 | 23:23:00 | WP 50 | PL | Spool fab
2023-12-11 | 05:30:00 | 16:30:00 | WP 50 | Others | -
2023-12-11 | 06:15:00 | 23:20:00 | WP 50 | PF | Prep.DK
2023-12-11 | 18:25:00 | 19:27:00 | WP 50 | PF | Boat landing
2023-12-11 | 23:15:00 | 23:59:00 | WP 50 | PF | Topside
2023-12-12 | 00:03:00 | 04:55:00 | WP 50 | PF | Topside
2023-12-12 | 05:05:00 | 18:05:00 | WP 50 | PF | Hook up
2023-12-12 | 09:40:00 | 10:40:00 | WP 50 | PF | Hook up
2023-12-12 | 17:49:00 | 23:59:00 | WP 50 | PL | Spool Inst.
2023-12-13 | 00:00:00 | 11:39:00 | WP 50 | PL | Spool Inst.
2023-12-13 | 02:00:00 | 14:50:00 | WP 50 | PL | Spool fab
2023-12-13 | 06:35:00 | 09:30:00 | WP 50 | PL | Metrology
2023-12-13 | 09:30:00 | 12:40:00 | WP 50 | PL | Others
2023-12-13 | 12:40:00 | 23:59:00 | WP 50 | PF | Hook up
2023-12-14 | 00:00:00 | 08:50:00 | WP 50 | PF | Hook up
2023-12-14 | 08:50:00 | 21:07:00 | WP 50 | PL | Spool fab
2023-12-14 | 09:50:00 | 23:15:00 | WP 50 | PL | Hydrotest
2023-12-15 | 00:00:00 | 08:00:00 | WP 50 | PF | Hook up
2023-12-15 | 00:00:00 | 22:30:00 | WP 50 | PL | Hydrotest
2023-12-15 | 21:39:00 | 23:59:00 | WP 50 | PL | Spool fab
2023-12-16 | 00:00:00 | 01:10:00 | WP 50 | PL | Hydrotest
2023-12-16 | 00:00:00 | 01:32:00 | WP 50 | PL | Spool fab
2023-12-16 | 00:35:00 | 20:40:00 | WP 50 | Others | -
2023-12-16 | 01:10:00 | 01:55:00 | WP 50 | PF | Hydrotest
2023-12-16 | 01:55:00 | 23:59:00 | WP 50 | PL | Spool Inst.
2023-12-16 | 09:47:00 | 23:59:00 | WP 50 | Bunkering | -
2023-12-17 | 00:00:00 | 04:10:00 | WP 50 | PL | Spool Inst.
2023-12-17 | 00:00:00 | 03:33:00 | WP 50 | Bunkering | -
2023-12-17 | 04:05:00 | 23:59:00 | WP 50 | PF | Hook up
2023-12-17 | 06:30:00 | 13:45:00 | WP 50 | PL | Survey
2023-12-18 | 00:00:00 | 12:55:00 | WP 50 | PF | Hook up
2023-12-18 | 11:46:00 | 14:40:00 | WP 50 | PF | Survey
2023-12-18 | 14:42:00 | 20:15:00 | WP 50 | Anchor | -
2023-12-18 | 20:18:00 | 23:00:00 | SL-51 | Field_Move | -
2023-12-18 | 23:00:00 | 23:59:00 | SL-51 | Anchor | -
2023-12-19 | 00:00:00 | 21:52:00 | SL-51 | Anchor | -
2023-12-19 | 03:45:00 | 16:40:00 | SL-51 | Others | -
2023-12-19 | 22:05:00 | 23:00:00 | Wire | Field_Move | -
2023-12-19 | 23:05:00 | 23:50:00 | Wire | Anchor | -
2023-12-20 | 00:00:00 | 21:45:00 | Wire | Anchor | -
2023-12-20 | 01:08:00 | 02:22:00 | Wire | Anchor | Survey
2023-12-20 | 04:11:00 | 15:25:00 | Wire | Bunkering | -
2023-12-20 | 07:35:00 | 09:00:00 | Wire | WOW | -
2023-12-20 | 11:30:00 | 16:12:00 | Wire | Others | -
2023-12-20 | 21:45:00 | 23:00:00 | WP-51 | Field_Move | -
2023-12-20 | 23:00 | 23:27:00 | WP-51 | Anchor | -
2023-12-21 | 00:00:00 | 03:33:00 | WP-51 | Anchor | -
2023-12-21 | 01:40:00 | 12:35:00 | WP-51 | Others | -
2023-12-21 | 03:33:00 | 05:50:00 | WP-51 | PF | Survey
2023-12-21 | 05:04:00 | 06:45:00 | WP-51 | Bunkering | -
2023-12-21 | 05:50:00 | 23:59:00 | WP-51 | WOW | -
2023-12-22 | 02:50:00 | 14:23:00 | WP-51 | Others | -
2023-12-22 | 00:00:00 | 23:59:00 | WP-51 | WOW | -
2023-12-23 | 00:00:00 | 23:59:00 | WP-51 | WOW | -
2023-12-24 | 00:00:00 | 23:59:00 | WP-51 | WOW | -
2023-12-25 | 00:00:00 | 23:59:00 | WP-51 | WOW | -
2023-12-26 | 00:00:00 | 13:49:00 | WP-51 | Others | -
2023-12-26 | 00:00:00 | 23:59:00 | WP-51 | WOW | -
2023-12-27 | 00:00:00 | 23:57:00 | WP-51 | Others | -
2023-12-27 | 00:00:00 | 23:59:00 | WP-51 | WOW | -
2023-12-27 | 06:32:00 | 10:19:00 | WP-51 | Anchor | -
2023-12-28 | 00:00:00 | 22:35:00 | WP-51 | Others | -
2023-12-28 | 00:00:00 | 17:30:00 | WP-51 | WOW | -
2023-12-28 | 22:35:00 | 23:50:00 | WP-51 | Others
2023-12-29 | 00:00:00 | 12:47:00 | WP-51 | Others | -
2023-12-29 | 00:00:00 | 23:59:00 | WP-51 | WOW | -
2023-12-30 | 00:00:00 | 18:30 | WP-51 | PF | JKT
2023-12-30 | 12:37:00 | 18:36:00 | WP-51 | Bunkering | -
2023-12-30 | 18:17:00 | 23:59:00 | WP-51 | PF | Pile
2023-12-31 | 00:00:00 | 23:59:00 | WP-51 | PF | Pile
2023-12-31 | 13:20:00 | 22:59:00 | WP-51 | PL | Spool fab
2023-12-31 | 17:45:00 | 18:30:00 | WP-51 | PF | Others
2023-12-31 | 19:20:00 | 21:15:00 | WP-51 | Others | -
2024-01-01 | 00:00:00 | 23:59:00 | WP-51 | PF | Pile
2024-01-01 | 00:00:00 | 20:15:00 | WP-51 | PL | Spool fab
2024-01-01 | 13:30:00 | 14:57:00 | WP-51 | PF | Others
2024-01-02 | 00:00:00 | 23:59:00 | WP-51 | PF | Pile
2024-01-02 | 00:35:00 | 22:00:00 | WP-51 | PL | Spool fab
2024-01-02 | 13:23:00 | 14:08:00 | WP-51 | PF | JKT
2024-01-02 | 14:10:00 | 17:31:00 | WP-51 | PF | Others
2024-01-02 | 15:19:00 | 23:59:00 | WP-51 | Bunkering | -
2024-01-03 | 00:00:00 | 00:23:00 | WP-51 | Bunkering | -
2024-01-03 | 00:00:00 | 23:59:00 | WP-51 | PF | Pile
2024-01-03 | 00:00:00 | 23:40:00 | WP-51 | PL | Spool fab
2024-01-03 | 09:20:00 | 11:40:00 | WP-51 | Downtime | DLB
2024-01-04 | 00:00:00 | 07:30:00 | WP-51 | PF | Pile
2024-01-04 | 00:00:00 | 14:09:00 | WP-51 | PL | Spool fab
2024-01-04 | 06:45:00 | 07:10:00 | WP-51 | Others | -
2024-01-04 | 07:50:00 | 14:00:00 | WP-51 | PF | Slip ring
2024-01-04 | 09:20:00 | 12:16:00 | WP-51 | Others | Survey
2024-01-04 | 14:05:00 | 19:07:00 | WP-51 | PF | Boat landing
2024-01-04 | 18:50:00 | 23:59:00 | WP-51 | PF | Prep.DK
2024-01-05 | 00:00:00 | 14:20:00 | WP-51 | PF | Prep.DK
2024-01-05 | 00:15:00 | 00:55:00 | WP-51 | Others | -
2024-01-05 | 01:47:00 | 23:20:00 | WP-51 | PL | Spool fab
2024-01-05 | 08:30:00 | 14:00:00 | WP-51 | PF | Slip ring
2024-01-05 | 14:22:00 | 23:59:00 | WP-51 | PL | Spool Inst.
2024-01-06 | 00:00:00 | 01:08:00 | WP-51 | PL | Spool Inst.
2024-01-06 | 01:08:00 | 05:30:00 | WP-51 | PL | Metrology
2024-01-06 | 05:30:00 | 13:20:00 | WP-51 | PL | Others
2024-01-06 | 10:00:00 | 23:59:00 | WP-51 | PL | Spool fab
2024-01-06 | 13:25:00 | 21:30:00 | WP-51 | PF | Slip ring
2024-01-07 | 00:00:00 | 23:35:00 | WP-51 | PL | Spool fab
2024-01-07 | 05:23:00 | 23:59:00 | WP-51 | PL | Spool Inst.
2024-01-08 | 00:00:00 | 00:38:00 | WP-51 | PL | Spool Inst.
2024-01-08 | 00:00:00 | 23:59:00 | WP-51 | Others | -
2024-01-08 | 00:20:00 | 23:59:00 | WP-51 | WOW | -
2024-01-09 | 00:00:00 | 12:00:00 | WP-51 | WOW | -
2024-01-09 | 09:45:00 | 14:40:00 | WP-51 | Others | -
2024-01-09 | 14:40:00 | 20:40:00 | WP-51 | PF | Topside
2024-01-09 | 19:30:00 | 22:43:00 | WP-51 | PF | Hook up
2024-01-10 | 00:00:00 | 23:59:00 | WP-51 | PF | Hook up
2024-01-10 | 06:45:00 | 12:56:00 | WP-51 | Others | -
2024-01-11 | 00:00:00 | 08:15:00 | WP-51 | PF | Hook up
2024-01-11 | 00:18:00 | 14:06:00 | WP31 | PL | Spool fab
2024-01-11 | 02:05:00 | 05:55:00 | WP31 | PL | Hydrotest | 2024-01-11 14:30
2024-01-11 | 07:20:00 | 08:52:00 | WP-51 | Others | - | 2024-12-20 23:00
2024-01-11 | 08:55:00 | 14:30 | WP-51 | Anchor | -
2024-01-11 | 14:30:00 | 15:06:00 | WP31 | Field_Move | -
2024-01-11 | 15:06:00 | 23:59:00 | WP31 | Anchor | -
2024-01-12 | 00:07:00 | 04:08:00 | WP31 | Anchor | -
2024-01-12 | 02:05:00 | 14:38:00 | WP31 | PL | Spool fab
2024-01-12 | 04:15:00 | 05:40:00 | WP31 | PL | Survey
2024-01-12 | 05:45:00 | 14:37:00 | WP31 | PL | Spool Inst.
2024-01-12 | 14:37:00 | 22:27:00 | WP31 | PL | Metrology
2024-01-12 | 15:10:00 | 17:35:00 | WP31 | Others | Metrology
2024-01-12 | 17:17:00 | 17:37:00 | WP31 | Others | -
2024-01-12 | 22:27:00 | 23:19:00 | WP31 | PL | Others
2024-01-12 | 23:19:00 | 23:59:00 | WP31 | PL | Pigging
2024-01-13 | 00:00:00 | 09:50:00 | WP31 | PL | Pigging
2024-01-13 | 02:30:00 | 20:25:00 | WP31 | PL | Spool fab
2024-01-13 | 09:50:00 | 23:59:00 | WP31 | PL | Hydrotest
2024-01-13 | 13:50:00 | 14:52:00 | WP31 | Others | -
2024-01-13 | 14:55:00 | 20:46:00 | WP31 | PL | Others
2024-01-14 | 00:00:00 | 23:59:00 | WP31 | PL | Hydrotest
2024-01-14 | 00:00:00 | 16:30:00 | WP31 | PL | Spool fab
2024-01-14 | 01:55:00 | 15:55:00 | WP31 | Others | -
2024-01-14 | 13:30:00 | 19:32:00 | WP31 | PL | Survey
2024-01-15 | 00:00:00 | 23:59:00 | WP31 | PL | Hydrotest
2024-01-16 | 00:00:00 | 08:10:00 | WP31 | PL | Hydrotest
2024-01-16 | 07:34:00 | 22:06:00 | WP31 | PL | Spool Inst.
2024-01-16 | 22:10:00 | 23:59:00 | WP31 | Others | -
2024-01-17 | 00:00:00 | 00:15:00 | WP31 | PL | Spool Inst.
2024-01-17 | 00:10:00 | 00:30:00 | WP31 | PL | Survey
2024-01-17 | 00:30:00 | 01:15:00 | WP31 | Others | Survey
2024-01-17 | 01:25:00 | 14:40:00 | WP31 | WOW | -
2024-01-17 | 14:40:00 | 21:50:00 | WP31 | Others | -
2024-01-17 | 15:16:00 | 23:59:00 | WP31 | Anchor | -
2024-01-18 | 00:00:00 | 04:02:00 | WP31 | Anchor | -
2024-01-18 | 01:04:00 | 01:28:00 | WP31 | Anchor | -
2024-01-18 | 04:02:00 | 05:46:00 | WP-51 | Field_Move | -
2024-01-18 | 05:46:00 | 13:00:00 | WP-51 | Anchor | -
2024-01-18 | 13:00:00 | 23:59:00 | WP-51 | PF | Hook up
2024-01-18 | 22:58:00 | 23:59:00 | WP-51 | PF | Survey
2024-01-19 | 00:00:00 | 03:00:00 | WP-51 | PF | Hook up
2024-01-19 | 00:00:00 | 01:25:00 | WP-51 | PF | Survey
2024-01-19 | 03:00:00 | 03:05:00 | WP-51 | PF | Others
2024-01-19 | 03:05:00 | 09:45:00 | WP-51 | Anchor | -
2024-01-19 | 09:45:00 | 18:30:00 | WPS18 | Field_Move | -
2024-01-19 | 18:30:00 | 23:59:00 | WPS18 | Anchor | -
2024-01-20 | 01:05:00 | 02:17:00 | WPS18 | Anchor | -
2024-01-20 | 01:50:00 | 05:25:00 | WPS18 | Others | -
2024-01-20 | 02:17:00 | 04:25:00 | WPS18 | PF | Survey
2024-01-20 | 05:25:00 | 15:38:00 | WPS18 | PF | Prep.DK
2024-01-20 | 12:52:00 | 19:27:00 | WPS18 | PF | Topside
2024-01-20 | 18:03:00 | 23:59:00 | WPS18 | PF | Hook up
2024-01-21 | 00:00:00 | 20:16:00 | WPS18 | PF | Hook up
2024-01-21 | 11:03:00 | 22:30:00 | WPS18 | PL | Metrology
2024-01-21 | 22:43:00 | 23:59:00 | WPS18 | PL | Metrology
2024-01-21 | 22:45:00 | 23:59:00 | WPS18 | PL | Metrology
2024-01-22 | 00:00:00 | 20:25:00 | WPS18 | PF | Hook up
2024-01-22 | 14:11:00 | 16:30:00 | WPS18 | PF | Survey
2024-01-22 | 20:25:00 | 23:59:00 | WPS18 | PL | Spool Inst.
2024-01-23 | 00:00:00 | 18:10:00 | WPS18 | PL | Spool Inst.
2024-01-23 | 18:10:00 | 19:25:00 | WPS18 | Others | -
2024-01-23 | 19:25:00 | 23:59:00 | WPS18 | PF | Hook up
2024-01-24 | 00:00:00 | 23:59:00 | WPS18 | WOW | -
2024-01-25 | 00:00:00 | 23:59:00 | WPS18 | WOW | -
2024-01-26 | 00:00:00 | 23:59:00 | WPS18 | WOW | -
2024-01-27 | 00:00:00 | 23:59:00 | WPS18 | WOW | -
2024-01-28 | 00:00:00 | 23:59:00 | WPS18 | WOW | -
2024-01-29 | 00:00:00 | 23:59:00 | WPS18 | WOW | -
2024-01-30 | 00:00:00 | 13:00:00 | WPS18 | WOW | -
2024-01-30 | 07:25:00 | 09:15:00 | WPS18 | PF | Hook up
2024-01-30 | 11:43:00 | 15:37:00 | WPS18 | Others | -
2024-01-30 | 13:00:00 | 23:59:00 | WPS18 | PL | Pigging
2024-01-30 | 16:15:00 | 22:05:00 | WPS18 | Bunkering | -
2024-01-31 | 00:00:00 | 08:20:00 | WPS18 | PL | Pigging
2024-01-31 | 08:20:00 | 23:59:00 | WPS18 | PL | Hydrotest